## SINTÉTICA
ANEXO I – ORÇAMENTO – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

SERVIÇO: READEQUAÇÃO DE JANELAS MODIFICADAS PELA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,2% (HORA) 49,52% (MÊS)
DATA BASE REFERENCIAL: JULHO DE 2017
DATA BASE DE ELABORAÇÃO: JULHO DE 2017

Item	Origem	Identificação	Discriminação	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R$)	Preço total (R$)
					MO+MAT			Estudo de Durações

1. 1º SUBSOLO					R$ 3.143,46
1.1	COMPOSIÇÃO	1	ADEQUAÇÃO DE JANELAS MODIFICADAS POR INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, fornecimento de materiais e mão de obra.	UN	5,00	R$ 406,06	R$ 2.030,28		4	0,5
1.2	COMPOSIÇÃO	2	SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE FIBROCIMENTO 6MM, fornecimento de material e mão de obra.	M2	5,50	R$ 89,82	R$ 494,01		1,65	0,2
1.3	COMPOSIÇÃO	3	SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR	M2	3,00	R$ 206,39	R$ 619,17		10,2	1,3
2. TÉRREO					R$ 15.744,88
2.1	COMPOSIÇÃO	1	ADEQUAÇÃO DE JANELAS MODIFICADAS POR INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, fornecimento de materiais e mão de obra.	UN	30,00	R$ 406,06	R$ 12.181,65		24	3,0
2.2	COMPOSIÇÃO	2	SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE FIBROCIMENTO 6MM, fornecimento de material e mão de obra.	M2	6,00	R$ 89,82	R$ 538,92		1,8	0,2
2.3	COMPOSIÇÃO	5	SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR	M2	2,00	R$ 206,39	R$ 412,78		2,8	0,4
2.4	COMPOSIÇÃO	6	COLOCAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR	M2	25,00	R$ 67,55	R$ 1.688,78		Erro:520	Erro:520
2.5	COMPOSIÇÃO	7	SUBSTITUIÇÃO DE PELÍCULA PARA SEGURANÇA	M2	15,00	R$ 61,52	R$ 922,74		Erro:520	Erro:520
3. 1º PAVIMENTO					R$ 3.684,88
3.1	COMPOSIÇÃO	1	ADEQUAÇÃO DE JANELAS MODIFICADAS POR INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, fornecimento de materiais e mão de obra.	UN	1,00	R$ 406,06	R$ 406,06		0,8	0,1
3.2	COMPOSIÇÃO	2	SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE FIBROCIMENTO 6MM, fornecimento de material e mão de obra.	M2	35,00	R$ 89,82	R$ 3.143,72		10,5	1,3
3.4	COMPOSIÇÃO	5	COLOCAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR	M2	2,00	R$ 67,55	R$ 135,10		2,8	0,4
4. 2º PAVIMENTO					R$ 10.764,58
4.1	COMPOSIÇÃO	1	ADEQUAÇÃO DE JANELAS MODIFICADAS POR INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, fornecimento de materiais e mão de obra.	UN	24,00	R$ 406,06	R$ 9.745,32		19,2	2,4
4.2	COMPOSIÇÃO	2	SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE FIBROCIMENTO 6MM, fornecimento de material e mão de obra.	M2	6,00	R$ 89,82	R$ 538,92		1,8	0,2
4.3	COMPOSIÇÃO	3	SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR	M2	2,00	R$ 206,39	R$ 412,78		6,8	0,9
4.4	COMPOSIÇÃO	5	COLOCAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR	M2	1,00	R$ 67,55	R$ 67,55		1,4	0,2
5. SERVIÇOS AUXILIARES E CANTEIRO					R$ 7.010,70
7.1.1	COMPOSIÇÃO	14	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, ALMOXARIFADO, DEPÓSITO E SANITÁRIO	MÊS	6,00	R$ 1.168,45	R$ 7.010,70

VALOR GLOBAL
TOTAL GERAL					R$ 40.348,49
BDI (28,35%)					R$ 11.438,80
VALOR TOTAL GLOBAL					R$ 51.787,29

## ANALÍTICA
ANEXO I – ORÇAMENTO – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

SERVIÇO: READEQUAÇÃO DE JANELAS MODIFICADAS PELA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,2% (HORA) 49,52% (MÊS)
DATA BASE REFERENCIAL: JULHO DE 2017
DATA BASE DE ELABORAÇÃO: JULHO DE 2017

Origem	Identificação	Discriminação	UNIDADE	Classificação	Coeficiente	Custo unitário do insumo	Custo total da composição

SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H				R$ 17,71
SINAPI	4783	PINTOR	H	MO	1,000	R$ 13,33	R$ 13,33
SINAPI	37370	ALIMENTAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000	R$ 1,71	R$ 1,71
SINAPI	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000	R$ 1,09	R$ 1,09
SINAPI	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000	R$ 0,37	R$ 0,37
SINAPI	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000	R$ 0,02	R$ 0,02
SINAPI	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000	R$ 0,39	R$ 0,39
SINAPI	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000	R$ 0,80	R$ 0,80

SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H				R$ 15,86
SINAPI	10489	VIDRACEIRO	H	MO	1,000	R$ 11,48	R$ 11,48
SINAPI	37370	ALIMENTAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000	R$ 1,71	R$ 1,71
SINAPI	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000	R$ 1,09	R$ 1,09
SINAPI	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000	R$ 0,37	R$ 0,37
SINAPI	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000	R$ 0,02	R$ 0,02
SINAPI	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000	R$ 0,39	R$ 0,39
SINAPI	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000	R$ 0,80	R$ 0,80

SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H				R$ 16,97
SINAPI	6110	SERRALHEIRO	H	MO	1,000	R$ 12,59	R$ 12,59
SINAPI	37370	ALIMENTAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000	R$ 1,71	R$ 1,71
SINAPI	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000	R$ 1,09	R$ 1,09
SINAPI	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000	R$ 0,37	R$ 0,37
SINAPI	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000	R$ 0,02	R$ 0,02
SINAPI	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000	R$ 0,39	R$ 0,39
SINAPI	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000	R$ 0,80	R$ 0,80

SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H				R$ 11,98
SINAPI	88236	FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000	R$ 0,39	R$ 0,39
SINAPI	88237	EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000	R$ 0,80	R$ 0,80
SINAPI	6111	SERVENTE	H	MO	1,000	R$ 8,64	R$ 7,60
SINAPI	37370	ALIMENTAÇÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000	R$ 1,71	R$ 1,71
SINAPI	37371	TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000	R$ 1,09	R$ 1,09
SINAPI	37372	EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000	R$ 0,37	R$ 0,37
SINAPI	37373	SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)	H		1,000	R$ 0,02	R$ 0,02

COMPOSIÇÃO	1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2				R$ 32,73
SINAPI	3768	LIXA P/ FERRO	UN	MAT	0,600	R$ 2,82	R$ 1,69
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	MO	0,800	R$ 17,71	R$ 14,17
SINAPI	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	MAT	0,070	R$ 9,60	R$ 0,67
SINAPI	7288	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO	L	MAT	0,160	R$ 22,01	R$ 3,52
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	MO	0,800	R$ 11,98	R$ 9,58
SINAPI	5320	REMOVEDOR DE TINTA ÓLEO / ESMALTE VERNIZ	L	MAT	0,120	R$ 25,81	R$ 3,10
Obs.: Adaptado das composições SINAPI 73924/3 para inclusão do serviço de preparo da superfície

COMPOSIÇÃO	2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PLACAS DE FIBROCIMENTO, DUAS DEMÃOS	M2				R$ 12,29
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	MO	0,187	R$ 17,71	R$ 3,31
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	MO	0,300	R$ 11,98	R$ 3,59
SINAPI	7356	TINTA ACRÍLICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	L	MAT	0,330	R$ 15,81	R$ 5,22
SINAPI	3767	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NÚMERO 120	UNI	MAT	0,250	R$ 0,67	R$ 0,17
Obs.: Adaptado das composições SINAPI 88489 e 73415, para inclusão de lixa e mão de obra de servente para preparo da superfície

COMPOSIÇÃO	3	SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR	M2				R$ 206,39
SINAPI	10498	MASSA PARA VIDRO	KG	MAT	1,600	R$ 5,51	R$ 8,82
SINAPI	10492	VIDRO LISO INCOLOR 4MM – SEM COLOCAÇÃO	M²	MAT	1,000	R$ 86,66	R$ 86,66
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	MO	1,700	R$ 15,86	R$ 26,96
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	MO	1,700	R$ 11,98	R$ 20,37
SINAPI	13	ESTOPA	KG	MAT	0,180	R$ 11,39	R$ 2,05
SINAPI	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	MAT	0,160	R$ 9,60	R$ 1,54
MERCADO	M1	PELÍCULA SOLAR REFLEXIVA BRONZE 15%	M²	MAT	1,000	R$ 60,00	R$ 60,00
Obs.: Adaptado das composições SINAPI 85421, 73948/8 e 72117, para inclusão do serviço de remoção do vidro danificado, limpeza e preparo da superfície para aplicação de película.

COMPOSIÇÃO	4	SUBSTITUIÇÃO DE PELÍCULA SOLAR REFLECTA 15%	M2				R$ 67,55
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	MO	0,250	R$ 15,86	R$ 3,97
SINAPI	13	ESTOPA	KG	MAT	0,180	R$ 11,39	R$ 2,05
SINAPI	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	MAT	0,160	R$ 9,60	R$ 1,54
MERCADO	M1	PELÍCULA SOLAR REFLEXIVA BRONZE 15%	M²	MAT	1,000	R$ 60,00	R$ 60,00
Obs.: Utilizadas como referência as composições SINAPI 73948/8 e 72117, para limpeza e preparo da superfície para aplicação de película.

COMPOSIÇÃO	5	SUBSTITUIÇÃO DE PELÍCULA SOLAR SEGURANÇA – FUMÊ G5	M2				R$ 61,52
SINAPI	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	MO	0,500	R$ 15,86	R$ 7,93
SINAPI	13	ESTOPA	KG	MAT	0,180	R$ 11,39	R$ 2,05
SINAPI	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	MAT	0,160	R$ 9,60	R$ 1,54
MERCADO	M2	PELÍCULA SOLAR FUMÊ G5	M²	MAT	1,000	R$ 50,00	R$ 50,00
Obs.: Utilizadas como referência as composições SINAPI 73948/8 e 72117, para limpeza e preparo da superfície para aplicação de película.

COMPOSIÇÃO	6	SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE FIBROCIMENTO 6MM	M2				R$ 89,82
SINAPI	11063	CHAPA CIMENTICIA LISA, PRENSADA, DE FIBROCIMENTO, E=6MM (SEM AMIANTO)	M²	MAT	1,000	R$ 39,70	R$ 39,70
SINAPI	88325	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	MO	0,700	R$ 16,97	R$ 11,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	MO	0,700	R$ 11,98	R$ 8,39
COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO 2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PLACAS DE FIBROCIMENTO, DUAS DEMÃOS	M2	COMPOSIÇÃO	1,000	R$ 12,29	R$ 12,29
COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO 8	APLICAÇÃO DE VEDANTE ACRÍLICO NAS PLACAS DE FIBROCIMENTO	M'	COMPOSIÇÃO	4,000	R$ 4,39	R$ 17,57

COMPOSIÇÃO	8	APLICAÇÃO DE VEDANTE ACRÍLICO NAS PLACAS DE FIBROCIMENTO	M'				R$ 4,39
SINAPI	142	SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO PARA JUNTAS DIVERSAS	310ML	MAT	0,042	R$ 26,16	R$ 1,10
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	MO	0,200	R$ 11,98	R$ 2,40
SINAPI	13	ESTOPA	KG	MAT	0,045	R$ 11,39	R$ 0,51
SINAPI	5318	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	MAT	0,040	R$ 9,60	R$ 0,38
Obs.: Adaptado das composições SINAPI 85421, 73948/8 e 72117, adaptando m² para m'.

COMPOSIÇÃO	9	ADEQUAÇÃO DE JANELAS MODIFICADAS POR INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	UN				R$ 406,06
SINAPI	88325	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	MO	4,000	R$ 16,97	R$ 67,88
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	MO	4,000	R$ 11,98	R$ 47,92
COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO 3	SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA SOLAR	M²	COMPOSIÇÃO	0,930	R$ 206,39	R$ 191,94
SINAPI	83764	GRUPO DE SOLDAGEM PARA SOLDA ELÉTRICA	H	EQUIP	2,000	R$ 1,34	R$ 2,68
SINAPI	26018	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS	UN	EQUIP	0,200	R$ 26,07	R$ 5,21
SINAPI	26019	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS	UN	EQUIP	0,200	R$ 24,62	R$ 4,92
COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO 1	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	COMPOSIÇÃO	1,900	R$ 32,73	R$ 62,20
COMPOSIÇÃO	COMPOSIÇÃO 10	PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS DE PINTURA	M2	COMPOSIÇÃO	4,000	R$ 5,82	R$ 23,30

COMPOSIÇÃO	10	PROTEÇÃO CONTRA RESPINGOS DE PINTURA	M2				R$ 5,82
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	MO	0,150	R$ 26,07	R$ 3,91
SINAPI	3777	LONA PLÁSTICA PRETA, E=150 MICRA	M2	MAT	1,100	R$ 1,13	R$ 1,24
SINAPI	12815	FITA CREPE EM ROLOS 25MM X 50M	UN	MAT	0,100	R$ 6,71	R$ 0,67

COMPOSIÇÃO	11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITÓRIO, ALMOXARIFADO, DEPÓSITO E SANITÁRIO	MÊS				R$ 1.168,45
SINAPI	10775	CONTAINER DE 2,40 X 6,00 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS (LOCAÇÃO)	MÊS	EQUIP	1,000	R$ 600,00	R$ 600,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	MO	40,000	R$ 11,98	R$ 479,20
SINAPI	4083	ENCARREGADO GERAL DE OBRA	H	MO	5,000	R$ 17,85	R$ 89,25

## PESQUISA
ANEXO I – ORÇAMENTO – PLANILHA COMPARATIVA DE PREÇOS

SERVIÇO: READEQUAÇÃO DE JANELAS MODIFICADAS PELA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,2% (HORA) 49,52% (MÊS)
DATA BASE REFERENCIAL: JULHO DE 2017
DATA BASE DE ELABORAÇÃO: JULHO DE 2017

			Valor Unitário (R$)
Identificação	Discriminação	Unid.	O ESPECIALISTA	ILUMIN PELÍCULA DE PROTEÇÃO	0	Menor Valor Unitário	Mediana	Média
M1	PELÍCULA SOLAR REFLEXIVA BRONZE 15%	M2	R$ 60,00	R$ 60,00		R$ 60,00	R$ 60,00	R$ 60,00

Fornecedores
Fornecedor	Razão Social		CNPJ		Data da Proposta	Validade da Proposta	Contato	Fone
1	O ESPECIALISTA		-		01/09/17	-	HERMISON	61-9320-1390
2	ILUMIN PELÍCULA DE PROTEÇÃO		27.965.694/0001-58		01/09/17	-	ILUMIN	61-4141-7092
3

			Valor Unitário (R$)
Identificação	Discriminação	Unid.	O ESPECIALISTA	ILUMIN PELÍCULA DE PROTEÇÃO	0	Menor Valor Unitário	Mediana	Média
M2	PELÍCULA SOLAR FUMÊ G5	M2	R$ 50,00	R$ 60,00		R$ 50,00	R$ 55,00	R$ 55,00

Fornecedores
Fornecedor	Razão Social		CNPJ		Data da Proposta	Validade da Proposta	Contato	Fone
1	O ESPECIALISTA		-		01/09/17	-	HERMISON	61-9320-1390
2	ILUMIN PELÍCULA DE PROTEÇÃO		27.965.694/0001-58		01/09/17	-	ILUMIN	61-4141-7092
3

## CRONOGRAMA
ANEXO I – ORÇAMENTO – CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO ESTIMATIVO

SERVIÇO: READEQUAÇÃO DE JANELAS MODIFICADAS PELA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,2% (HORA) 49,52% (MÊS)
DATA BASE REFERENCIAL: JULHO DE 2017
DATA BASE DE ELABORAÇÃO: JULHO DE 2017

ITEM	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	Total
1. 1º SUBSOLO		R$ 628,69	R$ 2.514,77				R$ 3.143,46
		20,00%	80,00%				100,00%
2. TÉRREO				R$ 4.723,46	R$ 6.297,95	R$ 4.723,46	R$ 15.744,88
				30,00%	40,00%	30,00%	100,00%
3. 1º PAVIMENTO			R$ 1.473,95	R$ 1.105,46	R$ 1.105,46		R$ 3.684,88
			40,00%	30,00%	30,00%		100,00%
4. 2º PAVIMENTO	R$ 4.305,83	R$ 6.458,75					R$ 10.764,58
	40,00%	60,00%					100,00%
5. SERVIÇOS AUXILIARES E CANTEIRO	R$ 981,50	R$ 1.402,14	R$ 841,28	R$ 1.402,14	R$ 1.402,14	R$ 981,50	R$ 7.010,70
	14,00%	20,00%	12,00%	20,00%	20,00%	14,00%	100,00%

Totais mensais	R$ 5.287,33	R$ 8.489,58	R$ 4.830,00	R$ 7.231,07	R$ 8.805,56	R$ 5.704,96
BDI (28,35%)	R$ 1.498,96	R$ 2.406,80	R$ 1.369,31	R$ 2.050,01	R$ 2.496,37	R$ 1.617,36
Totais mensais com BDI	R$ 6.786,29	R$ 10.896,37	R$ 6.199,31	R$ 9.281,07	R$ 11.301,93	R$ 7.322,32
	13,10%	21,04%	11,97%	17,92%	21,82%	14,14%

TOTAL GERAL					R$ 40.348,49
BDI (28,35%)					BDI (20,00%)	R$ 11.438,80
VALOR TOTAL GLOBAL					BDI (20,00%)	R$ 51.787,29

## QUANTIDADE
CÁLCULO DE QUANTIDADES DO PROJETO

SERVIÇO: READEQUAÇÃO DE JANELAS MODIFICADAS PELA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 85,2% (HORA) 49,52% (MÊS)
DATA BASE REFERENCIAL: JULHO DE 2017
DATA BASE DE ELABORAÇÃO: JULHO DE 2017

QUANTIDADES

1º subsolo
Descrição	Medida Padrão (un)	Quantidade		Quantidades	unidades	Detalhes da quantificação
Adequação de janelas com ar condicionado	5	-	5,5	5,00	unidade
Substituição de vidro quebrado	5	1,1 x 0,45	2,7225	3,00	m²
Colocação de película	0		0	0,00	m²
Substituição de placa cimentícia	10	1,1 x 0,45	5,445	5,50	m²

Térreo
Descrição	Medida Padrão (un)	Quantidade		Quantidades	unidades	Detalhes da quantificação
Adequação de janelas com ar condicionado	30	-	33	30,00	unidade
Substituição de vidro quebrado	1	70 x 120	1,848	2,00	m²
Colocação de película	2	70 x 120 / 120 x 190+40 x 8	25,212	25,00	m²	Substituir 1 vidro comum e a entrada principal
Substituição de placa cimentícia	5	90 x 120	5,94	6,00	m²
Substituição de película para segurança (G5)	2	70x120 / 60x90x4 / 35x75x7	12,31725	15,00	m²	sala da segurança e garitas

1º Andar
Descrição	Medida Padrão (un)	Quantidade		Quantidades	unidades	Detalhes da quantificação
Adequação de janelas com ar condicionado	1	-	1,1	1,00	unidade
Substituição de vidro quebrado	0	70 x 120	0	0,00	m²
Colocação de película	2	70 x 120	1,848	2,00	m²	2 janelas
Substituição de placa cimentícia	28	90 x 120	33,264	35,00	m²	placas danificadas pelos dutos de ar

2º Andar
Descrição	Medida Padrão (un)	Quantidade		Quantidades	unidades	Detalhes da quantificação
Adequação de janelas com ar condicionado	24	-	26,4	24,00	unidade
Substituição de vidro quebrado	2	70 x 120	1,848	2,00	m²
Colocação de película	1	70 x 120	0,924	1,00	m²
Substituição de placa cimentícia	5	90 x 120	5,94	6,00	m²	placas danificadas pelos dutos de ar